## Beläggning
Beläggning per vecka
Bokade timmar delat med tillgängliga (timmar per vecka minus frånvaro). Fyll i flikarna Personer, Frånvaro och Bokningar; den här fliken räknas själv. Ändra veckonumren i rad 4 för att flytta fönstret.
Namn | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Att sälja till målet, timmar
Varav preliminärt bokat, timmar

## Personer
Namn | Roll | Timmar per vecka | Målbeläggning
Karin | Senior | 40 | 85%
Ahmed | Konsult | 40 | 85%
Sofia | Konsult | 32 | 85%

## Frånvaro
Namn | Vecka | Timmar | Orsak
Karin | 44 | 8 | Allhelgona (fredag)
Ahmed | 44 | 8 | Allhelgona (fredag)
Sofia | 44 | 8 | Allhelgona (fredag)
Sofia | 47 | 32 | Semester
Ahmed | 46 | 4 | Läkare

## Bokningar
Namn | Kund | Jobb eller affär | Vecka | Timmar | Status
Karin | Region Västmanland | Digitaliseringsstöd | 41 | 32 | Fast
Karin | Region Västmanland | Digitaliseringsstöd | 42 | 32 | Fast
Karin | Region Västmanland | Digitaliseringsstöd | 43 | 32 | Fast
Karin | Region Västmanland | Digitaliseringsstöd | 44 | 32 | Fast
Karin | Region Västmanland | Digitaliseringsstöd | 45 | 32 | Fast
Karin | Region Västmanland | Digitaliseringsstöd | 46 | 32 | Fast
Karin | Region Västmanland | Digitaliseringsstöd | 47 | 32 | Fast
Karin | Region Västmanland | Digitaliseringsstöd | 48 | 32 | Fast
Ahmed | Mälardalens Logistik | Kundportal fas 2 | 41 | 36 | Fast
Ahmed | Mälardalens Logistik | Kundportal fas 2 | 42 | 36 | Fast
Ahmed | Mälardalens Logistik | Kundportal fas 2 | 43 | 36 | Fast
Ahmed | Mälardalens Logistik | Kundportal fas 2 | 44 | 36 | Fast
Ahmed | Brukets Energi | Förstudie (affär) | 45 | 20 | Preliminär
Ahmed | Brukets Energi | Förstudie (affär) | 46 | 20 | Preliminär
Ahmed | Brukets Energi | Förstudie (affär) | 47 | 20 | Preliminär
Ahmed | Brukets Energi | Förstudie (affär) | 48 | 20 | Preliminär
Sofia | Mälardalens Logistik | Kundportal fas 2 | 41 | 16 | Fast
Sofia | Mälardalens Logistik | Kundportal fas 2 | 42 | 16 | Fast
Sofia | Mälardalens Logistik | Kundportal fas 2 | 43 | 16 | Fast
Sofia | Mälardalens Logistik | Kundportal fas 2 | 44 | 16 | Fast
Sofia | Mälardalens Logistik | Kundportal fas 2 | 45 | 16 | Fast
Sofia | Mälardalens Logistik | Kundportal fas 2 | 46 | 16 | Fast